**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Жиздринском районе» Жиздринского района Калужской области в 2023 году**

1. **Основные результаты реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Жиздринском районе» Жиздринского района Калужской области в 2023 году**

***Перечень подпрограмм, входящих в муниципальную программу***:

1. Подпрограмма **«Осуществление мер социальной поддержки жителей Жиздринского района»**;

2. Подпрограмма **«Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому».**

*Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.*

***Основные цели и задачи муниципальной программы:***

**Цель муниципальной программы:**

- Повышение уровня и качества жизни населения Жиздринского района.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

2. Обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2023 году:***

***в количественном выражении:***

- предоставлено адресной материальной помощи из разных источников 136 малообеспеченным гражданам и семьям с детьми, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- получили социальную поддержку 73 БНУ, 17 тружеников тыла, 14 ветеранов боевых действий (воинов-афганцев), 3 – участника специальной военной операции, 13 участников-ликвидаторов ЧАЭС, 46 ребенка-инвалида, 101 ветеран труда;

- получили меры социальной поддержки и государственные социальные гарантии 4816 граждан Жиздринского района.

***в качественном выражении*:**

- в полном объеме выполнены обязательства, установленные федеральным, областным и местным законодательством перед гражданами Жиздринского района по единовременным, ежемесячным денежным выплатам, пособиям и компенсациям;

- полное удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения;

- повысился уровень и качество жизни населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.

***Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы:***

*Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

* ***100 % и выше, в том числе:***

*-* доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги и социальное сопровождение, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и обратившихся в организации социального обслуживания за получением социальных услуг;

***-* *менее 100 %, в том числе:***

*-* доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением.

*Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях подпрограммы представлены в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№1.*

**Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий**

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

- федерального бюджета;

* областного бюджета;
* местного бюджета.

Наибольший объем средств федерального и областного бюджетов был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на осуществление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

- выплаты и компенсации отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Средства районного бюджета были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- проведение социально-значимых мероприятий с ветеранами ВОВ, БНУ, воинами - интернационалистами и другими льготными категориями Жиздринского района Калужской области;

- ежемесячная денежная выплата специалистам, работающим (работавшим) в сельской местности, установленная нормативными законодательными актами Калужской области;

- организация льготной подписки на периодические издания для малообеспеченных граждан, молодых специалистов, проживающих в сельской местности и пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Приложение 1 к сводному отчету*

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Осуществление мер социальной поддержки жителей Жиздринского района» в 2023 году**

1. **Общая часть**

Наименование муниципальной программы - **«Социальная поддержка граждан в Жиздринском районе».**

*Подпрограмма* - **«Осуществление мер социальной поддержки жителей Жиздринского района».**

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

**Цели подпрограммы**:

- обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления льготным категориям граждан, проживающим на территории Жиздринского района, мер социальной поддержки в виде, пособий, компенсаций, субсидий, выплат и доплат к пенсии;

- улучшение качества жизни и оказание адресной помощи в 2019-2024 годах отдельным категориям граждан;

- повышение качества условий проживания инвалидов (участников) ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, постоянно проживающих в жилых помещениях, расположенных на территории муниципального района «Жиздринский район».

**Задачи подпрограммы**:

*-* создание организационно-правовых и финансовых условий поддержки социально незащищенных категорий граждан;

- проведения работ по капитальному ремонту жилых помещений, в которых проживают льготные категории граждан;

- выполнение обязательств по адресному представлению отдельным категориям граждан социальной помощи, услуг, льгот, субсидий социального характера в соответствии с законодательством;

- создание условий для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере социальной поддержке граждан.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2023 году:***

***в количественном выражении*:**

- предоставлено адресной материальной помощи из разных финансовых источников 136 малообеспеченным гражданам и семьям с детьми, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, либо имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки, установленные нормативными правовыми актами Калужской области и муниципального района «Жиздринский район»;

- своевременно выплачивалась ежемесячная денежная выплата 34 специалистам, работающим (работавшим) в сельской местности, установленная нормативным законодательным актом Калужской области (средства местного бюджета);

- проведены поздравительные мероприятия:

1) с Днем Победы и освобождением города и района (поздравлены с вручением подарков 17 тружеников тыла);

2) с юбилейными датами: 90, 95-летиями (труженики тыла, БНУ, ветераны труда, пенсионеры) –20 чел.;

3) с Днем Воина - интернационалиста - 14 воинов – афганцев;

4) с Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах – 13 участников-ликвидаторов ЧАЭС;

5) с Днем пожилого человека (организовано районное мероприятие, чествовали юбиляров и ветеранов, всего 20чел.);

6) с Международным днем инвалида (ежегодно организуется выставка творческих работ инвалидов) – в 2023 году приняли участие 16 инвалидов.

- произведена компенсация до 50% по оплате за ЖКУ и социальное обслуживание Софиенко М.М. – родителю погибшего военнослужащего в Чечне;

- получили льготную подписку на газеты «Калужские Губернские Ведомости», «Искра» и «Ветеран» - 119 чел. из числа льготных категорий граждан.

***в качественном выражении*:**

- в полном объеме выполнены обязательства, установленные федеральным, областным и местным законодательством перед гражданами Жиздринского района, по ежемесячным денежным выплатам, пособиям и компенсациям;

- повышение уровня и качества жизни населения, в том числе с доходами ниже величины прожиточного минимума.

***Сведения о достижении значений индикаторов подпрограммы:***

*Наименование индикаторов подпрограммы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

* ***100 % и выше, в том числе:***

- численность получателей ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с региональным законодательством - специалистов, работающих (работавших) в сельской местности;

- численность инвалидов и участников войны, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, которым осуществлен капитальный ремонт жилых помещений в соответствии с региональным законодательством;

- численность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и, получивших адресную материальную помощь;

- доля инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым осуществлен капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, в общей численности обратившихся инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на проведение капитального ремонт.

***- менее 100 %, в том числе:***

*- доля граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством от общей численности населения Жиздринского района.*

*Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы представлены в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 2.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение 2 к сводному отчету*

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому» в 2023 году**

**1. Общая часть**

Наименование муниципальной программы - **«Социальная поддержка граждан в Жиздринском районе».**

*Подпрограмма* - **«Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому»**

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

**Цели подпрограммы**:

- Достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Жиздринском районе, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

- Улучшение условий жизни престарелых граждан и инвалидов, находящихся на обслуживании на дому.

**Задачи подпрограммы**:

- Обеспечение граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в полном объеме различными видами и формами социального обслуживания

- Развитие системы социального обслуживания, улучшение качества предоставления социальных услуг и совершенствование форм социального обслуживания.

- Оказание социальной и материальной помощи престарелым гражданам и инвалидам, находящимся на обслуживании на дому.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2023 году:***

***в количественном выражении:***

* пожилым людям, инвалидам и гражданам, попавших в трудную жизненную ситуацию, обратившимся за услугами по социальному обслуживанию, в 2023 году были предоставлены 1727 социальные услуги в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг, обслужено 1573 чел., в т.ч. 172 инвалида;
* в 2023 году доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан пожилого возраста инвалидов (взрослых и детей), обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания составила 100 %.

***в качественном выражении***:

* обеспечено соответствие качества социальных услуг требованиям государственных стандартов;
* обеспечено развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

***Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы:***

*Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

* ***100 % и выше, в том числе:***

- Численность малообеспеченных граждан, получивших льготную подписку на периодические издания;

- число граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги социального обслуживания в рамках реализации программы.

***-* *менее 100 %, в том числе:***

-----------

*Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы представлены в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№3.*

**Заведующая ОСЗН**

**администрации**

**МР «Жиздринскийрайон» Н.А.Прохина**

Исп.: Е.А.Зубарева

тел.: 2-16-88