**Приложение 9**

**к Положению**

**о порядке принятия решения о разработке**

**муниципальных программ муниципального**

**района «Жиздринский район» их формирования,**

**реализации и проведения оценки**

**эффективности реализации**

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

**муниципальной программы "Доступная среда в Жиздринском районе"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 | |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Жиздринском районе | % | 41 | 45 | 47 | нет |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Жиздринском районе | % | 55 | 55 | 55 | нет |
| 3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Жиздринском районе | % | 60 | 60 | 60 | нет |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Жиздринском районе | % | 42 | 45 | 45 | нет |
| 5 | Доля детей- инвалидов, получивших медицинскую и социальную реабилитацию, в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением в Жиздринском районе | % | 81 | 80 | 80 | нет |
| 6 | Доля инвалидов, получивших медицинскую и социальную реабилитацию, в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением в Жиздринском районе | % | 53 | 50 | 52 | нет |
| 7 | Доля трудоустроенных инвалидов, от количества обратившихся инвалидов в центр занятости в целях поиска подходящей работы. | % | 62 | 60 | 100 | нет |

***Результаты оценки***

1. **Критерий "Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы"**

**47/45=1**

**55/55=1**

**60/60=1**

**45/45=1**

**80/80=1**

**50/52=1**

**100/60=1**

**ИТОГО: (1+1+1+1+1+1+1)/7=1**

1. **Критерий "Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств МР "Жиздринский район**

**3,310/37,0х100=8,9**

1. **Критерий "Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы**

**1/3=0,3**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**0,5\*1+0,2\*0,089+0,3\*0,3=0,6**

**Вывод: Уровень эффективности реализации муниципальной программы "** **Доступная среда в Жиздринском районе" по итогам 2024г. - неудовлетворительный.**

**Приложение 10**

**к Положению**

**о порядке принятия решения о разработке**

**муниципальных программ муниципального**

**района «Жиздринский район» их формирования,**

**реализации и проведения оценки**

**эффективности реализации**

**СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Доступная среда в Жиздринском районе"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа – всего: | ОСЗН | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 |  |
| Подпрограммы: нет | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:**  Формирование доступной среды для инвалидов | - ОСЗН;  - отдел образования;  - ГБУ КО «Людиновский ЦСО»;  ГКУ КО «ЦЗН Людиновского района», филиал Г.Жиздра;  - отдел спорта и молодежной политики;  - отдел строительства и муниципального хозяйства;  - ГБУЗ КО «ЦМБ №2 – Участковая больница Жиздринского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | Мероприятия: - проведение фестиваля среди инвалидов - проведение спортив. праздника «Жизнь со спортом»  - изготовление информ.материалов) , предусмотренные программой, не проводились |

**Приложение 11**

**к Положению**

**о порядке принятия решения о разработке**

**муниципальных программ муниципального**

**района «Жиздринский район» их формирования,**

**реализации и проведения оценки**

**эффективности реализации**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Доступная среда в Жиздринском районе"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа – всего:**  (подпрограмм - нет) | ОСЗН |  |  |  |  | 37,00 | 37,000 | 3,310 |
| 1 | **Основное мероприятие:**  Формирование доступной среды для инвалидов | ОСЗН | 055 | 1006 | 0400200100 | 244 | 37,00 | 37,000 | 3,310 |