ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе»

в 2022 году

- Основные результаты реализации муниципальной программы отдела образования в 2022 году

В 2022 году в Жиздринском районе реализовывалась 1 муниципальная программа Жиздринского района Калужской области

- Муниципальная программа  «Развитие образования в Жиздринском районе»:

Перечь подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

1.  Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей»;

2. Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»;

3. Подпрограмма  «Развитие системы воспитания и социализации школьников».

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.

Основные цели и задачи муниципальной программы:

Цели муниципальной программы:

обеспечение высокого качества  образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами федерального и областного законодательства; повышение эффективности воспитательной работы.

Задачи муниципальной программы:

- развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг общего образования;

- участие в создании современной системы оценки качества образования;

- обеспечение возможностей по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

-повысилась удовлетворенность населения качеством образовательных услуг: качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворено 100% населения;

-повысилась эффективность использования бюджетных средств, обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных организаций;

- созданы условия для повышения квалификации и переподготовки педагогов;

-создана инфрастуктура поддержки развития детей (от 3 до 7 лет); обеспечен охват всеми формами дошкольного образования; 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет посещают дошкольные образовательные организации в общей численности детей  желающих посещать дошкольные образовательные организации; работает электронная системы учета детей дошкольного возраста («электронная очередь);

-нет очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации;

-во всех общеобразовательных организациях созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составил 100%;

- доля выпускников,  получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  составила 97,6%;

- программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет охвачено 77%.

Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):

- 100 % и выше, в том числе:

- охват населения в возрасте 7 - 18 лет образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет;

- доступность дошкольного образования;

- удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций;

-удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах одаренных детей от общего количества обучающихся.

- менее 100 %, в том числе:

- доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам учебного плана (97,6%);

Сведения об индикаторах государственной программы и показателях подпрограмм представлены в таблице.

- Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                  (с указанием причин) в установленные сроки:

Контрольные события:

-Охват населения в возрасте 7-18 лет образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет. Мероприятие выполнено.

-Доступность дошкольного образования. Мероприятие выполнено.

-Удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам учебного плана. Мероприятие выполнено на 97,6%.

-Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся района. Мероприятие выполнено.

-Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах одаренных детей от общего количества обучающихся. Мероприятие  выполнено.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

-вовремя выделенные средства на исполнение мероприятий программы;

-вовремя разработанные и утвержденные нормативно-правовые акты, касающиеся организации образовательного процесса с учетом повышения его качества.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

- областного бюджета;

- федерального бюджета;

- местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в  дошкольных образовательных организациях;

- Финансовое обеспечение предоставления качественного общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях Жиздринского района  Калужской области.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением администрации МР «Жиздринский район» от 20.08.2013г. № 1033 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Жиздринский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Жиздринский район» в 2022 году реализация муниципальной программы Жиздринского района Калужской области «Развитие образования в Жиздринском районе» характеризуется с высоким уровнем эффективности, в том числе реализация по подпрограммам характеризуется:

с высоким уровнем эффективности:

-  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, начального общего,

среднего общего и дополнительного образования»;

- Подпрограмма  «Создание условий для получения качественного

образования»;

- Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации школьников».

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице.

Приложение к сводному отчету

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования»; муниципальной программы Жиздринского района Калужской области «Развитие образования в Жиздринском районе» в 2022 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы  - «Развитие образования в Жиздринском районе».

Подпрограмма -  «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе».

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования Жиздринского района, обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

Задачи подпрограммы:

- предоставление качественного дошкольного образования;

- активизация инновационных процессов в школьном образовании;

- обеспечение его открытости путем развития общественно-государственной системы управления современной школой;

- повышение имиджа школьного образования, его значимости и важности профессии учителя;

-поддержка одаренных и талантливых детей;

-создание условий для достижения современного качества образования;

-развитие творческих способностей детей через занятия в кружках, секциях, творческих мастерских и т.д.;

-повышение уровня квалификации руководителей и педагогов учреждений образования;

-совершенствование воспитательной работы в системе образования района.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

На сегодняшний день в Жиздринском районе Калужской области всеми формами дошкольного образования охвачены 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет от общего количества дошкольников, желающих посещать дошкольные образовательные организации на территории Жиздринского района.

В системе дошкольного образования в 2022 году функционировала одна образовательная организация, реализующая программу дошкольного образования, в которой 164 ребенка. В школах района – 7 дошкольных групп сокращенного дня, в которых воспитывались 61 ребенок дошкольного возраста; на базе одной школы функционировала  группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, в которой воспитывались  8 детей.

В 2022 году очереди для детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Жиздринского района нет.

В Жиздринском районе Калужской области успешно ведется реализация проекта электронной системы учета детей дошкольного возраста («электронная очередь»). Для пользователей  доступна услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады) на Едином портале государственных услуг. В дошкольные организации дети зачисляются в электронный реестр через государственную информационную систему («Е-услуги. Образование»), а затем направляются отделом образования в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Благодаря поставленным задачам по данной подпрограмме были достигнуты следующие цели:

-нет очереди в дошкольные образовательные учреждения Жиздринского района для детей 3-7 лет;

-повысилось качество образования;

-обеспечен равный доступ к качественному образованию и достижению учащимися высоких образовательных результатов.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:

-  100 % и выше, в том числе:

- доля дошкольников в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать качественное  дошкольное образование от общей численности детей 3-7 лет стоящих в очереди на предоставление данной услуги;

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, в общей численности учителей.

- менее 100 %, в том числе:

- доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (97,6%);

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице .

- Перечень контрольных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Контрольные мероприятия подпрограммы на 2022- год:

- Предоставление качественного дошкольного образования. Мероприятие

выполнено.

-Осуществление мероприятий, направленных на развитие системы общего

образования. Мероприятие выполнено.

-Развитие системы дополнительного образования. Мероприятие выполнено.

-Обеспечение деятельности, методической, психологической помощи и контроля за качественной работой образовательных учреждений. Мероприятие выполнено.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  подпрограммы

- вовремя выделенные средства из областного и муниципального бюджетов

повлияли на выполнение мероприятий подпрограммы;

-уточнение объемов финансирования по данной подпрограмме.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактический объем  финансирования в 2022 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 185831,277 тыс. рублей.

Наибольший объем средств бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление качественного дошкольного образования;

- осуществление мероприятий, направленных на развитие системы общего образования;

-   развитие системы дополнительного образования.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2022 году составила  99,2 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2022 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Создание условий получения качественного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе»                                                                               в 2022 году

1.Общая часть

Наименование муниципальной программы  - «Развитие образования в Жиздринском районе».

Подпрограмма - «Создание условий получения качественного образования» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – формирование безопасных условий получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН, улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Жиздринском районе, сохранение и укрепление здоровья детей в образовательных учреждениях района.

Задачи подпрограммы:

– обеспечение капитального ремонта учреждений образования Жиздринского района с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий;

-укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

– повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций Жиздринского района;

– обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях района;

-формирование культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни;

-повышение эффективности управления системой работы по охране и укреплению здоровья детей и подростков;

-сохранение и укрепление здоровья детей в Жиздринском районе.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

- согласно плану работы отдела образования и образовательных организаций, бюджетной смете в 2022 году проведены следующие мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения образовательных учреждений на следующую сумму 13 854 989 руб. из областного и местного бюджетов, из них 2 млн. руб. затрачено на реализацию национального проекта «Образование» (1 900 000 руб. из областного бюджета и 100 000  руб. из муниципального бюджета).

В 2022г. в 10 образовательных организациях установлено речевое оповещение на сумму 984 200 руб. Для проведения косметических ремонтов образовательных организаций были закуплены материалы на сумму 1 069 050 руб.

Проведен капитальный ремонт зданий МКОУ «СОШ №2», г.Жиздра.

В рамках регионального проекта «Современная школа» проведен ремонт двух помещений в МКОУ «СОШ №2» по  созданию  центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 532 225 рублей. Закуплена мебель на сумму 524 000 руб.

Произведен ремонт козырька и площадки главного входа в основное здание МКОУ «СОШ №1» г.Жиздры на сумму 822 950 руб. Установлено освещение по периметру здания школы на сумму 199 915 руб.

Проведен текущий ремонт по организации доступной среды для лиц с ОВЗ (ремонт крыльца, установка пандуса и двери-навеса в пристройке МКОУ «СОШ №1» г.Жиздры) на сумму 1 004 757 руб.

Отремонтирован кабинет географии МКОУ «СОШ №1» г.Жиздры на сумму 634 151 руб. Закуплена мебель на сумму 495 370 руб.

На пищеблоке МКОУ «СОШ», с.Зикеево установлена вытяжка на сумму 478 000 руб. Установлено освещения по периметру здания школы на сумму 183 396 руб.

В рамках регионального проекта «Современная школа» проведен ремонт двух помещений в МКОУ «Овсорокская СОШ» по  созданию  центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», отремонтирован коридор на сумму 1 678 257 руб., в том числе из муниципального бюджета 83 926 руб. Закуплена мебель на сумму 448 825 руб. Произведен капитальный ремонт отопления здания МКОУ «Овсорокская СОШ» на сумму 2 264 367 руб.

Установлен новый котел, заменены листы шифера на зданиях, снесено аварийное здание мастерской в МКОУ «Огорская ООШ» - 1 015 443 руб.

Установлена вытяжка на пищеблоке МКОУ «Акимовская ООШ» на сумму 
124 828 руб. Заменены деревянные оконные блоки на пластиковые 
на сумму 479 760 руб.

На ремонт крыши здания МКОУ «Коренёвская ООШ» потрачено 
153 253 рублей. Установлены пластиковые оконные блоки в коридоре 2 этажа на сумму 72 194 руб.

Отремонтировано крыльцо и установлен козырек над основным входом в здание МКОУ «Полюдовская ООШ» на сумму 146 832 руб.

Отремонтировано второе крыльцо в МКДОУ «Детский сад «Улыбка» на сумму 768473 руб.

Снесены аварийные здания на территории МКДОУ «Детский сад «Улыбка». На эти цели потрачено 310 000 руб. Установлено ограждение  на сумму 335 743 руб. Произведен спил и опиливание деревьев. На эти цели израсходовано 166 204 руб.

Проведены косметические ремонты зданий ОО;

-созданы условия применения в образовательных организациях современных ИКТ;

-внедрены электронные образовательные ресурсы во все общеобразовательные учреждения Жиздринского района, что позволило повысить качество образования обучающихся;

-100% школьников обеспечены горячим питанием;

-100% желающим учащимся предоставлен отдых и оздоровление на базе образовательных учреждений Жиздринского района, в загородных оздоровительных лагерях и санаториях.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Благодаря поставленным данной подпрограммой задачам получили следующие результаты:

-существенно улучшилось техническое стояние зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций, улучшились условия, в которых получают образования школьники Жиздринского района;

-повысился уровень комплексной безопасности, в первую очередь пожарной и антитеррористической, образовательных организаций;

-созданы условия применения в образовательных организациях современных ИКТ;

-увеличилось количество образовательных организаций, не требующих капитального ремонта до 100%;

-100% образовательных организаций оснащены современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением;

-решили вопрос с увеличением выделения денежных средств на обеспечение горячими обедами учащихся 5-11 классов, бесплатными обедами учащихся 1-4 классов, бесплатными завтраками и обедами детей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО;

-обеспечили всех желающих отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и санаториях.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

-  100 % и выше, в том числе:

- доля отремонтированных муниципальных образовательных учреждений, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений;

-доля учреждений, в которых проведена работа по безопасности от общего количества образовательных учреждений;

-доля школьников, получающих горячее питание (без учета буфетной продукции)

- доля школьников, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях, санаториях

- менее 100 %, в том числе:

нет

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице.

3.Перечень контрольных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Контрольные мероприятия подпрограммы на 2022 год:

-повышение уровня технического состояния зданий и сооружений. Мероприятие выполнено.

-повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций.

Мероприятие выполнено.

-совершенствование системы школьного питания.  Мероприятие выполнено.

- организация отдыха и оздоровления детей. Мероприятие выполнено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  подпрограммы

- вовремя выделенные средства из муниципального, регионального и федерального бюджетов на выполнение  мероприятий подпрограммы;

- своевременное составление локально-сметных расчетов и проведение конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг;

- своевременное уточнение объемов финансирования по данной подпрограмме.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактический объем  финансирования в 2022 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 38844,354 тыс. рублей.

Наибольший объем средств бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- повышение уровня технического состояния зданий и сооружений;

- совершенствование системы школьного питания;

- организация отдыха и оздоровления детей.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2022 году составила 100%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2022 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие системы воспитания и социализации школьников» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе»                                                                               в 2022 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы  - «Развитие образования в Жиздринском районе».

Подпрограмма - «Развитие системы воспитания и социализации школьников» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению.

Задачи подпрограммы:

– совершенствование системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания несовершеннолетних граждан;

– формирование у несовершеннолетних способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;

– профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-обеспечение эффективной социализации обучающихся;

-вовлечение учащихся и молодежи, работающей в образовательных организациях, в общественную деятельность;

-создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

-участие в молодежных акциях.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

- снизился удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;

- увеличился удельный вес численности школьников, участвующих в добровольческой деятельности;

- увеличилось количество учащихся, участвующих в исследовательской деятельности;

-повысился воспитательный потенциал образовательного процесса;

-реализуется новая программа воспитания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях;

-обеспечен рост социальной зрелости учащихся, проявляющийся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо современного общества.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Благодаря поставленным задачам по данной подпрограмме были решены следующие задачи:

-усовершенствована система гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания несовершеннолетних;

-сформированы у несовершеннолетних способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;

-сформирована целостная система продвижения инициативной и талантливой молодежи.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

-  100 % и выше, в том числе:

- удельный вес численности школьников, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в общем количестве школьников;

-удельный вес числа несовершеннолетних, стоящих на различных видах профилактического учета;

-доля юношей-десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории.

- менее 100 %, в том числе:

нет

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице.

3.Перечень контрольных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Контрольные мероприятия подпрограммы на 2022 год:

- реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и  эффективной самореализации учащихся. Мероприятие выполнено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  подпрограммы

- вовремя выделенные средства из муниципального бюджета на выполнение  мероприятий подпрограммы;

- своевременное выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и их успешное участие в конкурсах, проектах, программах;

- своевременное уточнение объемов финансирования по данной подпрограмме.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

- Фактический объем  финансирования в 2022 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 773,199 тыс.  рублей.

Подпрограмма профинансирована по итогам 2022 года полностью.

Наибольший объем средств бюджета был направлен на реализацию следующего направления:

- реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации учащихся.

6.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2022 году составила 100 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2022 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице.

Заместитель заведующего

отделом образования                                                                             Е.В. Ситяшенко