ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие образования в Жиздринском районе»

в 2024 году

1. Основные результаты реализации муниципальной программы отдела образования в 2024 году

В 2024 году реализовывалась 1 муниципальная программа Жиздринского района Калужской области

- Муниципальная программа  «Развитие образования в Жиздринском районе»:

Перечь подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

1.  Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей»;

2. Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»;

3. Подпрограмма  «Развитие системы воспитания и социализации школьников».

Основные цели и задачи муниципальной программы:

Цели муниципальной программы:

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами федерального и областного законодательства; повышение эффективности воспитательной работы.

Задачи муниципальной программы:

- развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг общего образования;

- участие в создании современной системы оценки качества образования;

- обеспечение возможностей по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.

Основные результаты, достигнутые в 2024 году:

- повысилась удовлетворенность населения качеством образовательных услуг: качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворено 100% населения;

- улучшилась инфраструктура образовательных организаций, обеспечивающая равную доступность услуг общего образования;

- повысился уровень комплексной безопасности образовательных организаций;

- повысилась эффективность использования бюджетных средств, обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных организаций;

- обеспечен охват всеми формами дошкольного образования; 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет посещают дошкольные образовательные организации в общей численности детей  желающих посещать дошкольные образовательные организации; работает электронная системы учета детей дошкольного возраста (электронная очередь); нет очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации;

- во всех общеобразовательных организациях созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составил 100%;

- доля выпускников,  получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  составила 100%;

- улучшилась система школьного питания;

- созданы условия для организации отдыха и оздоровления обучающихся;

- программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет охвачено 76%;

- созданы условия для повышения квалификации и переподготовки педагогов.

2. Результаты, достигнутые за 2024 год на основании показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе»

Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):

100 %  в том числе:

- охват населения в возрасте 7 - 18 лет образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет;

- доступность дошкольного образования (охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет);

- удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам учебного плана;

- удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся района;

- удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах одаренных детей от общего количества обучающихся.

Отклонений значений показателей (индикаторов) на конец 2024 года – нет.

Сведения об индикаторах муниципальной программы представлены в таблице (приложение 9).

3. Перечень мероприятий программы, выполненных в установленные сроки:

Мероприятия Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей»

1. Предоставление качественного дошкольного образования. Мероприятие  выполнено.

2. Осуществление мероприятий, направленных на развитие системы общего образования. Мероприятие  выполнено.

3. Развитие системы дополнительного образования. Мероприятие  выполнено.

4. Обеспечение деятельности, методической, психологической помощи и контроля за качественной работой образовательных учреждений. Мероприятие  выполнено.

Мероприятия Подпрограммы 2 «Создание условий получения качественного образования»

1. «Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений». Мероприятие  выполнено.

2. «Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций». Мероприятие  выполнено.

3. «Совершенствование системы школьного питания». Мероприятие  выполнено.

4. «Организация отдыха и оздоровления детей». Мероприятие  выполнено.

5. «Реализация школьных инициатив». Мероприятие  выполнено.

6. Региональный проект «Успех каждого ребенка». Мероприятие  выполнено.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и социализации школьников»

1. Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации учащихся. Мероприятие  выполнено.

2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения. Мероприятие  выполнено.

3. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Мероприятие  выполнено.

Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе» представлены в таблице (приложение 10).

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

-вовремя выделенные средства на исполнение мероприятий программы;

-вовремя разработанные и утвержденные нормативно-правовые акты, касающиеся организации образовательного процесса с целью повышения его качества.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий муниципальной программы. К мерам регулирования и управления рисками, способами минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов следует отнести:

- выбор соисполнителей мероприятий программы в соответствии с законодательством;

- создание эффективной системы контроля за исполнением муниципальной программы, эффективностью использования бюджетных средств;

- применение мер по координации деятельности участников программы, таких, как правовое регулирование и методическое сопровождение;

-оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу.

Реализация программы связана с необходимостью четкого взаимодействия с образовательными организациями. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

6. Использование бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на выполнение и реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

- областного бюджета;

- федерального бюджета;

- местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в  дошкольных образовательных организациях;

- Финансовое обеспечение предоставления качественного общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях Жиздринского района  Калужской области.

Отчет об использовании бюджетных ассигнования муниципального района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе» представлено в таблице (приложение 11).

7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В подпрограмму 2 «Создание условий получения качественного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе» были внесены изменения и добавлены 2 мероприятия:

- «Реализация школьных инициатив». Расходы по данному мероприятию составили 3138,495 тыс.руб.

- «Региональный проект «Успех каждого ребенка». Расходы по данному мероприятию составили 3392,256 тыс.руб.

В подпрограмму 3 «Развитие системы воспитания и социализации школьников» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе» были внесены изменения и добавлены 2 мероприятия:

- «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения». Расходы по данному мероприятию составили 233,511 тыс.руб.

- «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Расходы по данному мероприятию составили 1779,209 тыс.руб.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с постановлением администрации МР «Жиздринский район» от 29.01.2024г. № 45 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Жиздринский район», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» в 2024 году реализация муниципальной программы Жиздринского района Калужской области «Развитие образования в Жиздринском районе» характеризуется высоким уровнем эффективности, в том числе реализация по подпрограммам характеризуется:

с высоким уровнем эффективности:

-  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, начального общего,

среднего общего и дополнительного образования»;

- Подпрограмма  «Создание условий для получения качественного

образования»;

- Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации школьников».

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм представлен в приложении 9.

Приложение к  отчету

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» муниципальной программы Жиздринского района Калужской области «Развитие образования в Жиздринском районе» в 2024 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы  - «Развитие образования в Жиздринском районе».

Подпрограмма -  «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе».

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования Жиздринского района, обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

Задачи подпрограммы:

- предоставление качественного дошкольного образования;

- активизация инновационных процессов в школьном образовании;

- обеспечение его открытости путем развития общественно-государственной системы управления современной школой;

- повышение имиджа школьного образования, его значимости и важности профессии учителя;

-поддержка одаренных и талантливых детей;

-создание условий для достижения современного качества образования;

-развитие творческих способностей детей через занятия в кружках, секциях, творческих мастерских и т.д.;

-повышение уровня квалификации руководителей и педагогов учреждений образования;

-совершенствование воспитательной работы в системе образования района.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2024 году:

На сегодняшний день в Жиздринском районе Калужской области всеми формами дошкольного образования охвачены 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет от общего количества дошкольников, желающих посещать дошкольные образовательные организации на территории Жиздринского района.

В системе дошкольного образования в 2024 году функционировала одна образовательная организация, реализующая программу дошкольного образования, в которой 116 детей. В школах района – 6 дошкольных групп сокращенного дня, в которых воспитывались 54 ребенка дошкольного возраста; на базе одной школы функционировала  группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, в которой воспитывались 5 детей.

В 2024 году очереди для детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Жиздринского района нет.

В Жиздринском районе Калужской области успешно ведется реализация проекта электронной системы учета детей дошкольного возраста («электронная очередь»). Для пользователей  доступна услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады) на Едином портале государственных услуг. В дошкольные организации дети зачисляются в электронный реестр через государственную информационную систему («Е-услуги. Образование»), а затем направляются отделом образования в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Благодаря поставленным задачам по данной подпрограмме были достигнуты следующие цели:

-нет очереди в дошкольные образовательные учреждения Жиздринского района для детей 3-7 лет;

-повысилось качество образования;

-обеспечен равный доступ к качественному образованию и достижению учащимися высоких образовательных результатов.

Наименование показателей (индикаторов) подпрограммы с характеристикой их достижения:

100 %, в том числе:

- доля дошкольников в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать качественное  дошкольное образование от общей численности детей 3-7 лет стоящих в очереди на предоставление данной услуги;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам;

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, в общей численности учителей.

менее 100 %, в том числе:

нет

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Мероприятия подпрограммы на 2024 год:

- Предоставление качественного дошкольного образования. Мероприятие

выполнено.

-Осуществление мероприятий, направленных на развитие системы общего

образования. Мероприятие выполнено.

-Развитие системы дополнительного образования. Мероприятие выполнено.

-Обеспечение деятельности, методической, психологической помощи и контроля за качественной работой образовательных учреждений. Мероприятие выполнено.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  подпрограммы

- вовремя выделенные средства из областного и муниципального бюджетов

повлияли на выполнение мероприятий подпрограммы;

-уточнение объемов финансирования по данной подпрограмме.

5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактический объем финансирования в 2024 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 213274,003 тыс. рублей.

Подпрограмма профинансирована по итогам 2024 года полностью.

Наибольший объем средств бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление качественного дошкольного образования;

- осуществление мероприятий, направленных на развитие системы общего образования;

-   развитие системы дополнительного образования.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила   100%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы 2 «Создание условий получения качественного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе»                                                                               в 2024 году

1.Общая часть

Наименование муниципальной программы  - «Развитие образования в Жиздринском районе».

Подпрограмма - «Создание условий получения качественного образования» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – формирование безопасных условий получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН, улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Жиздринском районе, сохранение и укрепление здоровья детей в образовательных учреждениях района.

Задачи подпрограммы:

– обеспечение капитального ремонта учреждений образования Жиздринского района с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

– повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций Жиздринского района;

– обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях района;

- формирование культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни;

- повышение эффективности управления системой работы по охране и укреплению здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья детей в Жиздринском районе.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2024 году:

- согласно плану работы отдела образования и образовательных организаций, бюджетной смете в 2024 году проведены мероприятия по улучшению и укреплению материально-технического обеспечения образовательных учреждений. Всего из местного бюджета выделено 13 487 966,67 руб., из них:

- на софинансирование участия в федеральных и региональных проектах – 2 292 787,43 руб.,

- на проведение различных видов ремонтных работ в образовательных организациях в 2024 году – 7 185 417,80 руб.,

- антитеррористическую безопасность – 1 526 727 руб.,

- энергосбережение – 1 443 607,46 руб.,

- проведение косметических ремонтов ОУ – 261 171,33 руб.

Проведен капитальный ремонт МКОУ «СОШ №1» г.Жиздры по программе «Модернизация школьных систем образования» - 26 907 560,85 рублей, из них из средств местного бюджета – 269076 рублей.

Проведен ремонт помещений МКОУ «СОШ №1» г.Жиздры - 5 408 945,71 рублей.

Заменены входные ворота в МКОУ «СОШ №1» г.Жиздры на сумму – 265 908,67 рублей.

Отремонтировано помещение МКОУ «Коренёвская ООШ» для создания центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» - 1 395 472,09 рублей.

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Коренёвская ООШ» - 3 392 255, 65 рублей, из них из средств местного бюджета – 1 307 000 рублей.

В 5 общеобразовательных организациях реализованы 5 проектов в рамках конкурсного отбора «Школьные инициативы» на общую сумму  3 138 495,47.

Произведен ремонт крыши в МКОУ «Акимовская ООШ» на сумму 70 000 рублей.

Отремонтировано помещение дошкольной группы МКОУ «СОШ №2», г.Жиздра на сумму 181 000 рублей.

Установлен расширительный бак и автоматика для скважины в МКОУ «СОШ», с.Зикеево на сумму 104 676,81 рублей.

Выполнены работы по оборудованию на территории МКОУ «СОШ», с.Зикеево автономного источника водоснабжения (колодец) на сумму 120 000 рублей.

Отремонтирована электропроводка в МКОУ «Коренёвская ООШ» на сумму 520 817,65 рублей.

Проведены косметические ремонты зданий ОО.

В образовательных организациях

- созданы условия применения в образовательных организациях современных ИКТ;

- внедрены электронные образовательные ресурсы во все общеобразовательные учреждения Жиздринского района, что позволило повысить качество образования обучающихся;

- 100% школьников обеспечены горячим питанием;

- 100% желающим обучающимся предоставлен отдых и оздоровление на базе образовательных учреждений Жиздринского района, в загородных оздоровительных лагерях и санаториях.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Благодаря поставленным задачам данной подпрограммой получили следующие результаты:

-существенно улучшилось техническое стояние зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций, улучшились условия, в которых получают образования школьники Жиздринского района;

-повысился уровень комплексной безопасности, в первую очередь пожарной и антитеррористической, образовательных организаций;

-созданы условия применения в образовательных организациях современных ИКТ;

-увеличилось количество образовательных организаций, не требующих капитального ремонта до 25%;

-100% образовательных организаций оснащены современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением;

-решили вопрос с увеличением выделения денежных средств на обеспечение горячими обедами учащихся 5-11 классов, бесплатными обедами учащихся 1-4 классов, бесплатными обедами учащихся из многодетных семей, бесплатными завтраками и обедами детей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО; бесплатными завтраками и обедами детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

-обеспечили всех желающих отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и санаториях.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

100 %, в том числе:

- доля отремонтированных муниципальных образовательных учреждений, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений;

- доля учреждений, в которых проведена работа по безопасности от общего количества образовательных учреждений;

- доля школьников, получающих горячее питание (без учета буфетной продукции)

- доля школьников, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях, санаториях

менее 100 %, в том числе:

нет

3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                  (с указанием причин) в установленные сроки

В подпрограмму 2 «Создание условий получения качественного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе» были внесены изменения и добавлены 2 мероприятия «Реализация школьных инициатив» и «Региональный проект «Успех каждого ребенка».

Мероприятия подпрограммы на 2024 год:

- Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений. Мероприятие выполнено.

- Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций.

Мероприятие выполнено.

- Совершенствование системы школьного питания.  Мероприятие выполнено.

-  Организация отдыха и оздоровления детей. Мероприятие выполнено.

- Реализация школьных инициатив. Мероприятие выполнено.

- Региональный проект «Успех каждого ребенка». Мероприятие выполнено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  подпрограммы

- вовремя выделенные средства из муниципального, регионального и федерального бюджетов на выполнение  мероприятий подпрограммы;

- своевременное составление локально-сметных расчетов и проведение конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг;

- своевременное уточнение объемов финансирования по данной подпрограмме.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактический объем  финансирования в 2024 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 56026,793 тыс. рублей.

Подпрограмма профинансирована по итогам 2024 года полностью.

Наибольший объем средств бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- повышение уровня технического состояния зданий и сооружений;

- совершенствование системы школьного питания;

- организация отдыха и оздоровления детей.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила 100%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и социализации школьников» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе»                                                                               в 2024 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы  - «Развитие образования в Жиздринском районе».

Подпрограмма - «Развитие системы воспитания и социализации школьников» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению.

Задачи подпрограммы:

– совершенствование системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания несовершеннолетних граждан;

– формирование у несовершеннолетних способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;

– профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-обеспечение эффективной социализации обучающихся;

-вовлечение учащихся и молодежи, работающей в образовательных организациях, в общественную деятельность;

-создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

-участие в молодежных акциях.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2024 году:

- увеличился удельный вес численности школьников, участвующих в добровольческой деятельности;

- увеличилось количество учащихся, участвующих в исследовательской деятельности;

- повысился воспитательный потенциал образовательного процесса;

- реализуется программа воспитания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях;

- обеспечен рост социальной зрелости учащихся, проявляющийся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо современного общества.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Благодаря поставленным задачам по данной подпрограмме были решены следующие задачи:

-усовершенствована система гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания несовершеннолетних;

-сформированы у несовершеннолетних способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;

-сформирована целостная система продвижения инициативной и талантливой молодежи.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

100 %, в том числе:

- удельный вес численности школьников, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в общем количестве школьников;

-удельный вес числа несовершеннолетних, стоящих на различных видах профилактического учета;

-доля юношей-десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории.

менее 100 %, в том числе:

нет

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице.

3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                  (с указанием причин) в установленные сроки

В подпрограмму 3 «Развитие системы воспитания и социализации школьников» муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе» были внесены изменения и добавлены 2 мероприятия «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения» и «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Мероприятия подпрограммы на 2024 год:

- Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и  эффективной самореализации учащихся. Мероприятие выполнено.

- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения. Мероприятие выполнено.

- Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Мероприятие выполнено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  подпрограммы

- вовремя выделенные средства из муниципального бюджета на выполнение  мероприятий подпрограммы;

- своевременное выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и их успешное участие в конкурсах, проектах, программах;

- своевременное уточнение объемов финансирования по данной подпрограмме.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

- Фактический объем  финансирования в 2024 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 2181,235 тыс. рублей.

Подпрограмма профинансирована по итогам 2024 года полностью.

Наибольший объем средств бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими и общественными объединениями;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации учащихсяю

6.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила 100 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Заведующий отделом образования                                                       Л.В. Корнюхина