ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы  «Развитие  сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе»

в 2024 году

Основные результаты реализации муниципальной программы Жиздринского района Калужской области в  2024 г

Муниципальная программа « Развитие  сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе»:

Перечь подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

1.  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной   продукции в Жиздринском районе»

2. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации в  Жиздринском районе»

3.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.

Основные цели и задачи муниципальной программы:

Цель муниципальной программы - устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Жиздринского района.

Задачи муниципальной программы:

1) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольственной безопасности;

2)  стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции;

3)   повышение качества жизни сельского населения

2.Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в  2024г:

Под урожай 2024года посевная площадь под зерновые и зернобобовые сельскохозяйственные   культуры  составила 1350 га. Производства зерна в 2024году во всех категориях хозяйств составило 2248 тонны к уровню 2023г 89,9%, урожайность зерновых в 2024  году составила 16,7ц/га. Валовой сбор яблок в ООО «Зеленые Линии Калуга» в 2024году  составил 1104  тонны яблок с площади 166 га. Урожайность яблок составила 66,5 ц. с га. Вовлечено в сельскохозяйственный оборот  525 га неиспользуемых земель к уровню 2023года 70,8%(в2023году 741га.).

Поголовье крупнорогатого скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2025г составило 7883 головы, из них коров-1563 головы . В КФХ содержится 556 голов КРС к уровню 2023 года 54,1 %(в 2023году 1028 голов),в том числе  коров 254 голов к уровню 2023года 61,8 % (в 2023 году 411 голов), 547 голов свиней.

Производство молока во всех категориях хозяйств за данный период составило 1862 тонны, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях и  ИП КФХ-1450 тонн. Производство мяса во всех категориях хозяйств за данный период составило 942 тонны.

За период 2019- 2026 годы  в Жиздринском районе  планируется Агропромышленным холдингом «Мираторг» довести поголовье  мясного скота до 10000 голов. В  ООО  «Зеленые линии» на 2024-2025 планируется вложение средств в разработку новых площадей под посадку супер интенсивного сада со шпалерной  конструкцией   на площади 105 гектаров.

Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):

- 95 %: и более

- Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;

- производство молока в хозяйствах всех категорий;

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;

- Увеличение розничного товарооборота торговой деятельности потребительской кооперации и хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории  района по доставке товаров первой необходимости;

- вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях подпрограмм представлены в таблице .

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- вовремя выделенные средства на исполнение мероприятий программы;

- вовремя разработанные и утвержденные нормативно-правовые акты, касающиеся развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции с учетом повышения ее качества.

1.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

-местного бюджета.

Объем средств местного бюджета был направлен на реализацию «Муниципальной программы развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе»

в сфере производства –  специализированное мясное скотоводство,  динамично развивающаяся под отрасль, перспективность которой определяет наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, рост удельного веса прибыльных организаций;

в социальной сфере - комплексное развитие сельских территорий, повышение качества жизни сельского населения;

в сфере развития производственного потенциала - введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, модернизация производственной и технико-технологической базы агропромышленного комплекса района;

в институциональной сфере -  развитие  потребительской кооперации;

в кадровой – обеспечение условий для развития кадрового потенциала.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе» в 2024году представлены в таблице  №11.

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением администрации МР «Жиздринский район» от 29.01.2024г № 45  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Жиздринский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Жиздринский район» в 2024 году реализация муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе» характеризуется с высоким  уровнем эффективности, в том числе реализация по подпрограммам характеризуется:

с высоким уровнем эффективности:

- Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе»

- Подпрограмма «Развитие потребительской кооперации в Жиздринском районе»

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в Жиздринском районе»

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице.

Приложение к сводному отчету

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Подпрограмма  «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе»; муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции   в Жиздринском районе» в 2024году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы  - муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе».

Подпрограмма -  «Развитие  сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции».

Основные цели и задачи подпрограммы:

Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства и продовольствия и повышения уровня обеспечения населения продукцией собственного производства.

Мероприятия по развитию сельского хозяйства;

-Мероприятие по развитию сельского хозяйства;

-Вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель;

- Производство молока в хозяйствах всех категорий;

- Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2024 году:

В  2024 году  было   профинансировано  из  местного бюджета   на прочие мероприятия (Проведение смотра – конкурса на ведение ЛПХ; подведение итогов за 2024год деятельности АПК; проведение ежегодной  выставка-ярмарка «Калужская –Осень 2024года» ) в сумме 49824,00 рублей.

В 2024 году специалистами муниципального земельного контроля МР «Жиздринский район» проводилась повторная работа с невостребованными земельными долями о признании права собственности за администрациями  сельских поселений. В суд передано исковое заявление о признании права муниципальной собственности на 102 невостребованные земельные доли приблизительной площадью 683 га.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

-  от 95% и более

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице .

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  подпрограммы

- вовремя выделенные средства из муниципального бюджета повлияли на выполнение мероприятий подпрограммы;

-уточнение объемов финансирования по данной подпрограмме.

4.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году 95% и более. Таким образом реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется  высоким  уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Жиздринском районе»  в 2024 году

Общая часть

Наименование муниципальной программы  - «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе».

Подпрограмма - «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Жиздринском районе»

Основные цели и задачи подпрограммы:

Направлены на решение задач: расширение розничного товарооборота торговой деятельности потребительской кооперации и хозяйствующих субъектов, осуществляющими торговую деятельность на территории района по доставке товаров первой необходимости, повышение качества жизни сельского населения.

Способствует достижению цели: повышение роли потребительской кооперации и хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории  района по доставке товаров первой необходимости.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2024 году

Затраты связанные с доставкой товаров первой необходимости в сельские магазины и в отдаленные пункты расположенные начиная с 11 км от пункта получения  хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории Жиздринского района в 2024году составили  свыше 1,0 млн.  руб.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Реализация поставленных подпрограммой цели и задач  способствует развитию Жиздринской потребкооперации,  ведет к увеличению производства и реализации сельскохозяйственной продукции и, как результат, повышению уровня жизни сельского населения, организации эффективной торговли как в стационарных магазинах - заготовительных пунктах, так и в автолавках в труднодоступной сельской местности.

Социальная эффективность подпрограммы  выражается в увеличении занятости и повышении уровня доходов владельцев личных подсобных хозяйств, в обеспечении населения товарами первой необходимости в отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах.

Меры  поддержки, предусмотренный подпрограммой, позволяют создавать значительный потенциал для дальнейшего динамичного развития системы потребительской кооперации, а также повышать уровень и качество жизни сельского населения Жиздринского района.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

-   95 % и выше, в том числе:

Затраты связанные с доставкой товаров первой необходимости в сельские магазины и в отдаленные пункты расположенные начиная с 11 км от пункта получения  хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории Жиздринского района в 2024году составили свыше 1,0 млн. руб

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  подпрограммы

- вовремя выделенные средства из муниципального бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы;

-уточнение объемов финансирования по данной подпрограмме.

4.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила 100%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется  высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации программы представлен в таблице

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы в Жиздринском районе»  в 2024 году

Общая часть

Наименование муниципальной программы  - «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе».

Подпрограмма - «Обеспечение реализации муниципальной программы в Жиздринском районе»

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы: обеспечение эффективной реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы: обеспечение деятельности Отдела, как ответственного исполнителя муниципальной  программы.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2024году

Основными целями и задачами данной  программы является создание условий  повышения эффективности  производства продукции  растениеводства и животноводства, а также   регулирование системы ее сбыта, стимулирование инвестиционной деятельности, модернизации агропромышленного комплекса. Стимулирование КФХ и личных подсобных хозяйств. В 2024 года  хозяйствами всех категорий посеяно сельскохозяйственных  культур на площади 3065 га из них зерновых на площади 1350 га. Объем производства зерна во всех категориях хозяйств в  2024 году составил 2248 тонн, урожайность 16,7 ц/га. В Агропромышленном холдинге Мираторг   числиться поголовье мясного скота  6424 голов в т.ч. коров 1008 голов.   Функционируют 7  КФХ в которых содержатся 550 голов КРС в т.ч. 254 головы коров; 547 голов свиней. Введено в оборот в 2024 году земель сельскохозяйственного назначения 525 га.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

-   95 % и выше, в том числе:

- уровень оказания услуг и выполнение работ в сфере развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила 100%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется  высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации программы представлен в таблице

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  подпрограммы

- вовремя выделенные средства из муниципального бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы;

-уточнение объемов финансирования по данной подпрограмме.

4.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила 100%

Таким образом, расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе» в 2024 году составил   0,91. Данная программа с высоким уровнем эффективности.