Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Жиздринский район»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» декабря 2024г.                                                                                          № 637

О продлении срока действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Жиздринского Районного Собрания от 5 декабря 2024 г. № 53 «О бюджете муниципального района «Жиздринский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», Уставом муниципального района «Жиздринский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском районе», утвержденной постановлением администрации МР «Жиздринский район» от 26.03.2019 № 150  (далее – муниципальная программа).

2. Изложить муниципальную программу в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Актуализировать сведения о муниципальной программе в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в течении пяти дней с момента подписания настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Жиздринский район» по муниципальному хозяйству.

Глава администрации

МР «Жиздринский район»                                                         А.Е. Барыбин

УТВЕРЖДЕНО

Приложение к постановлению

администрации МР «Жиздринский район»

от «25» декабря 2024г. № 637

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЖИЗДРИНСКОМ РАЙОНЕ

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Отдел муниципального хозяйства и строительства администрации МР «Жиздринский район» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы |  | Отдел муниципального хозяйства и строительства администрации МР «Жиздринский район» Отдел финансов администрации МР «Жиздринский район» |  |  |
| 3. Цель муниципальной программы |  | Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы |  | Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Жиздринского района Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение в Жиздринском районе |  |  |
| 5. Основные мероприятия муниципальной программы |  | Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| 6. Индикаторы муниципальной программы |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений органов местного самоуправления Жиздринского района и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений органов местного самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 человека); Удельный расход природного газа на снабжение учреждений органов местного самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 человека); Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации программы |  | 2025-2030 годы |  |  |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Годы | Всего (тыс. руб.) | В том числе |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет МО <*> |
|  | 2025 | 2600,000 | 0,000 | 2600,000 |
|  | 2026 | 2600,000 | 0,000 | 2600,000 |
|  | 2027 | 2600,000 | 0,000 | 2600,000 |
|  | 2028 | 2600,000 | 0,000 | 2600,000 |
|  | 2029 | 2600,000 | 0,000 | 2600,000 |
|  | 2030 | 2600,000 | 0,000 | 2600,000 |
|  | Итого: | 15600,000 | 0,000 | 15600,000 |
|  | <*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджетов муниципальных образований района, ежегодно уточняются на основании соглашений о намерениях в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований района о муниципальных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |

1. ПРИОРИТЕТЫ РАЙОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444);

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р и распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 № 703-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318).

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории муниципалитета, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса Жиздринского района.

Для достижения установленных показателей в рамках определенных приоритетов будет проводиться скоординированная деятельность органов местного самоуправления , крупного, среднего и малого бизнеса, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия всех участников процесса.

Решение основных приоритетных направлений носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Исключительная важность реализации политики в области энергосбережения заключается в том, что экономия средств, достигнутая при реализации основных направлений, и ее конечные результаты равносильны вводу новых генерирующих мощностей. При этом финансовые затраты на ее реализацию значительно ниже, чем на строительство новых энергоустановок мощностью, эквивалентной мощности, высвободившейся в результате внедрения энергосберегающих технологий или мероприятий.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели, задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

- формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Жиздринского района;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение в Жиздринском районе.

- 2.2. Индикаторы (показатели) достижения целей и решения

задач муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значения

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| - Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском районе» - 1. Общие целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений органов местного самоуправления Жиздринского района и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади)1 | кВтч/кв. м | 45,70 | 46,70 | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 45,70 |
| 1.2 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений органов местного самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 человека)1 | куб. м/чел. | 32,0 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 1.3 | Удельный расход природного газа на снабжение учреждений органов местного самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 человека)1 | куб. м/чел. | 54,53 | 54,52 | 54,52 | 54,52 | 54,52 | 54,52 |
| 2. Целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии1 | % | 12,40 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| 2.2 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 33,22 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 |
| 2.3 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)1 | кВтч/кв. м | 3,20 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |

1 - расчет индикаторов осуществляется в соответствии с методикой расчета индикаторов, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

- 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

1. Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Краткая характеристика основного мероприятия:

1.1. Решает задачу повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Жиздринского района;

1.2. Способствует достижению индикаторов:

1.2.1. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии;

1.2.2. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;

1.2.3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).

1.3. Способствует применению энергосберегающего оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.4. Обеспечивает надежное функционирование энергосистемы Жиздринского района в составе Единой энергетической системы Калужской области на долгосрочную перспективу.

2. Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов.

Краткая характеристика основного мероприятия:

2.1. Решает задачу повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение в Жиздринском районе;

2.2. Способствует достижению индикаторов:

2.2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений органов местного самоуправления Жиздринского района и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

2.2.2. Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений органов местного самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 человека);

2.2.3. Удельный расход природного газа на снабжение учреждений органов местного самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 человека).

2.3. Способствует функционированию системы информационной поддержки, консультирования и обучения сотрудников органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

- 4. Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы размещаются в установленном порядке на официальном сайте администрации МР "Жиздринский район" в сети Интернет по адресу: http://www.adm-zhizdra.ru.

Сведения размещаются на официальном сайте администрации МР "Жиздринский район" в сети Интернет в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию сведений несет отдел строительства и муниципального хозяйства администрации МР "Жиздринский район".

- 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВСЕГО | 15600,000 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района "Жиздринский район" | 15600,000 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| средства бюджета Калужской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средства местных бюджетов поселений, входящих в состав МР "Жиздринский район" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 6. Механизм реализации муниципальной программы

6.1. Механизм реализации муниципальной программы определяется отделом строительства и муниципального хозяйства администрации МР "Жиздринский район" и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Жиздринского района, обеспечивающие выполнение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством:

6.1.1. Выполнение основного мероприятия по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется путем:

а) заключения и выполнения муниципальных контрактов на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий. Реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов. Закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

б) предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых администрация МР "Жиздринский район" осуществляет функции и полномочия учредителя. Субсидия предоставляется на осуществление мероприятий по внедрению энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением на объектах, находящихся в муниципальной собственности. Внедрению энергосберегающих технологий и закупку оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

в) закупки администрацией МР "Жиздринский район" в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства на объектах капитального и жилищного строительства.

6.1.2. Выполнение основного мероприятие по информационному обеспечению энергосбережения и пропаганде эффективного использования энергетических ресурсов осуществляется путем:

а) заключения и выполнения муниципальных контрактов на реализацию мероприятий по организации информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, пропаганде в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

б) предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых администрация МР "Жиздринский район" осуществляет функции и полномочия учредителя. Субсидия предоставляется на осуществление мероприятия по организации информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, пропаганде в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6.2. Общее руководство реализацией муниципальной программы, а также ее контроль осуществляются отделом муниципального хозяйства и строительства администрации МР "Жиздринский район".

6.3. Персональная ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы возлагается на заместителя Главы администрации МР "Жиздринский район" по муниципальному хозяйству и строительству.

6.4. Отбор исполнителей мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- 7. Перечень программных мероприятий

- муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающего оборудования и технологий. Реконструкция, теплоизоляции и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов. Внедрении энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2025-2030 годы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, отдел строительства и муниципального хозяйства администрации МР "Жиздринский район", муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых администрация МР "Жиздринский район" осуществляет функции и полномочия учредителя. | Средства областного бюджета. Средства районного бюджета. | Нет |
| 1.2 | Внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2025-2030 годы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, отдел строительства и муниципального хозяйства администрации МР "Жиздринский район", муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых администрация МР "Жиздринский район" осуществляет функции и полномочия учредителя. | Средства областного бюджета. Средства районного бюджета. | Нет |
| 1.1.3 | Заключение концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2025-2030годы | Администрация МР "Жиздринский район", концессионер. | Средства районного бюджета. Средства концессионера | Нет |
| 1.1.4 | Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением на объектах, находящихся в муниципальной собственности | 2025-2030годы | Отдел строительства и муниципального хозяйства администрации МР "Жиздринский район", муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых администрация МР "Жиздринский район" осуществляет функции и полномочия учредителя. | Средства районного бюджета. | Нет |
| 2. | Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, пропаганда в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2025-2030 годы | Отдел строительства и муниципального хозяйства администрации МР "Жиздринский район". | Без финансирования | Нет |

- СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы администрации

МР «Жиздринский район»

по муниципальному хозяйству                                               __________ Г.М. Скобликов

Заместитель Главы администрации

МР «Жиздринский район»

по управлению делами                                                                   __________ Н.Г. Коваль

Заместитель Главы администрации

- заведующий отделом финансов

администрации МР «Жиздринский район»                             _________  Е.И. Лесюнина

Заведующий отделом

кадровой, правовой и архивной работы

администрации МР «Жиздринский район»                                 __________ Р.А. Карпов

Заведующий отделом

экономического развития

администрации МР «Жиздринский район»                    __________ Т.И. Перепелицына

Исполнитель:

Начальник отдела муниципального хозяйства

и строительства администрации

МР «Жиздринский район»                                                       __________ Ю.А. Хохлова