Приложение 9

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**(ИНДИКАТОРОВ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя  (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уровень готовности МКУ «ЕДДС» к действиям по предназначению | % | 70 | 71 | 71 |  |
| 2 | Количество публикаций по теме обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массовой информации постоянно действующим органом управления районного звена ТП РСЧС Калужской области | ед. | 16 | 18 | 18 |  |
| 3 | Уровень готовности пунктов временного размещения (далее – ПВР) к приему населения, эвакуируемого при ЧС | % | 60 | 65 | 65 |  |
| 4 | Доля созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального района, от необходимого | % | 90 | 91 | 91 |  |
| 5 | Сокращение числа вызовов на номер «112» от населения муниципального района, переадресованных из МКУ «ЕДДС» в Центр обработки вызовов системы-112 Калужской области (далее – ЦОВ-112) (к уровню 2022 года) | % | 0,2 | 0,4 | 0,4 |  |
| 6 | Доля камер фото и видео фиксации, подключенных к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), от общего числа камер, запланированных к подключению на территории муниципального района Жиздринский район | % | 10 | 20 | 23 |  |
| 7 | Уровень готовности муниципальной системы оповещения населения к использованию по предназначению | % | 57 | 61 | 61 |  |
| 8 | Уровень обеспеченности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее – НФГО), имуществом ГО | % | 72 | 73 | 73 |  |
| 9 | Доля сформированных запасов, создаваемых в целях ГО, от необходимого | % | 72 | 73 | 73 |  |
| 10 | Доля неработающего населения муниципального района, прошедшего подготовку в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах посредством учебно-консультационных пунктов | % | 54 | 55 | 55 |  |
| 11 | Сокращение числа погибших вследствие пожаров на территории муниципального района (к уровню 2022 года) | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 12 | Доля реализованных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов, от запланированных | % | 20 | 21 | 21 |  |
| 13 | Доля пожаров на территории муниципального района, потушенных с привлечением подразделений добровольной пожарной охраны, от общего количества | % | 20 | 20 | 20 |  |
| 14 | Доля оснащения муниципальных учреждений, граждан наглядной агитацией и публикаций в СМИ, интернет площадках, социальных сетях | % | 60 | 65 | 65 |  |
| 15 | Уровень антитеррористической защищенности зданий администрации муниципального района «Жиздринский район» | % | 60 | 65 | 65 |  |

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»:

71/71=1, 18/18=1, 65/65=1, 91/91=1, 0,4/0,4=1, 23/20=1, 61/61=1, 73/73=1, 73/73=1, 55/55=1, 50/50=1, 21/21=1, 20/20=1, 65/65=1, 65/65=1;

Итого: (1+1+1+1+1+1,+1+1+1+1+1+1+1+1)/15=1

2. Критерий «Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств»: 9234338,76/10000829,00=0,92

3. Критерий "Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы" 6/6=1

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

0,5\*1+0,2\*0,92+0,3\*1=0,984

Вывод: Уровень эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района «Жиздринский район» по итогам 2024г. признается высоким уровнем.

Приложение 10

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

**СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование программы: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района «Жиздринский район» | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района; | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работы | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 6 | 6 |  |
| 2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС; | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работы, муниципальные предприятия, создающие НФГО | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 4 | 4 |  |
| 3 | Создание, содержание и организация деятельности АСФ | предприятия, создающие АСФ | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 0 | 0 |  |
| 4 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работы | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 1 | 1 |  |
| 5 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работы | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 1 | 1 |  |
| 6 | Антитеррористические мероприятия на территории муниципального района | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работы | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 01.01.  2024 | 31.01.  2024 | 1 | 1 |  |

Приложение 11

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прочих мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Содержание и развитие МКУ «ЕДДС» | Администрация МР «Жиздринский район» | 131 | 0310 | 1000100100 | 244 | 7069,8 | 7093,2 | 6600,8 |
| 2 | Организация информирования населения о ЧС | МКУ ЕДДС района, отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе | 131 | 0310 | 1000100200 | 244 | 10,0 | 7,8 | 2,8 |
| 3 | Организация ПВР населения, пострадавшего в ЧС | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работы | 131 | 0310 | 1000100300 | 244 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Создание и своевременное восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе | 131 | 0310 | 1000100400 | 244 | 145,0 | 131,6 | 131,6 |
| 5 | Организация эксплуатации и развития системы-112 на базе МКУ «ЕДДС» | МКУ ЕДДС района | 131 | 0310 | 1000100500 | 244 | 900,00 | 876,6 | 719,3 |
| 6 | Содержание и развитие сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального района | МКУ ЕДДС района | 131 | 0310 | 1000100600 | 244 | 600,00 | 600,00 | 585,5 |
| 7 | Развитие, содержание и организация функционирования муниципальной системы оповещения населения | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе, МКУ ЕДДС района | 131 | 0310 | 1000200100 | 244 | 700,00 | 700,00 | 657,0 |
| 8 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств ГО | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе | 131 | 0310 | 1000200200 | 244 | 0,0 | 176,8 | 170,2 |
| 9 | Создание и содержание в целях ГО запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе | 131 | 0310 | 1000200300 | 244 | 150,0 | 103,1 | 103,1 |
| 10 | Организация подготовки населения муниципального района в области ГОЧС | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе | 131 | 0310 | 1000200400 | 244 | 10,0 | 4,9 | 4,9 |
| 11 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе | 131 | 0310 | 1000300100 | 244 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 12 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе | 131 | 0310 | 1000400100 | 244 | 200,00 | 212,7 | 212,5 |
| 13 | Антитеррористические мероприятия на территории муницпального района | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе | 131 | 0310 | 1000500100 | 244 | 100,00 | 87,0 | 39,6 |
| Итого: | | | | | | | 9889,8 | 10000,9 | 92343,5 |