Приложение 9

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ)

«Поддержка развития российского казачества на территории Жиздринского района»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - количество проведенных общественных мероприятий в области культуры и спорта, с участием казачества; | ед. | 8 | 8 | 8 |  |
| 2 | - количество участвующих в региональных сборах, конкурсах, смотрах, спортивных казачьих соревнованиях | ед. | 8 | 8 | 8 |  |
| 3 | участие казаков в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией МР «Жиздринский район» и Жиздринским хуторским казачьим обществом «Жиздринское». | ед. | 25 | 25 | 25 |  |

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»:

8/8=1, 8/8=1, 25/25=1;

Итого: (1+1+1)/3=1

2. Критерий «Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств»: 100.0 / 100.0=1

3. Критерий "Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы "3/3=1

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

0,5*1+0,2*1+0,3*1=1

Вывод: Уровень эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка развития российского казачества на территории Жиздринского района» по итогам 2024 г. признается высоким.

Приложение 10

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Поддержка развития российского казачества на территории

- Жиздринского района»

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение общественных мероприятий в области спорта и культуры с участием казачества | Администрация МР «Жиздринский район»; Жиздринское хуторское казачье общество «Жиздринское». | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 1 | 1 |  |
| 2 | Участие в региональных сборах, конкурсах, смотрах, спортивных казачьих соревнованиях |  | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 1 | 1 |  |
| 3 | Участие казаков в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами заключенными между администрацией МР «Жиздринский район» и Жиздринским хуторским казачьем обществом «Жиздринское». |  | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 1 | 1 |  |

Приложение 11

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Поддержка развития российского казачества на территории

- Жиздринского района»

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие "Развитие российского казачества на территории Жиздринского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Администрация МР «Жиздринский район»; Жиздринское хуторское казачье общество «Жиздринское». | 131 | 0412 | 0600100100 | 240 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |