Приложение 9

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

- Программы: «Комплексное развитие сельских территорий в «Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Жиздринского района Калужской области | % | 47 | 48 | 45 |  |
| 2 | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (до) | % | 0 | 0 | 0 |  |

Результаты оценки

1.Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

45/48=0,94

Итого: =0,94

2.Критерий «Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств МР «Жиздринский район»

0

3. Критерий  «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

0/1=0

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

0,5*0,94+0,2*0+0,3*0= 0,47

Вывод: Уровень эффективности реализации муниципальной программы  по итогам 2024г.

признается неудовлетворительным.

Приложение 10

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Комплексное развитие сельских территорий в Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | Администрация МР «Жиздринский район», Отдел сельского хозяйства |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Наименование подпрограммы « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| 2 | «Создание облика современного сельских территорий» |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

Приложение 11

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Комплексное развитие сельских территорий В Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Администрация МР «Жиздринский район», Отдел сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Наименование подпрограммы « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |