**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ на территории Жиздринского района Калужской области в 2024 году**

1. **Основные результаты реализации муниципальных программы Жиздринского района Калужской области в 2024 году**

В 2024 году в Калужской области реализовывался ряд муниципальных программ Жиздринского района Калужской области

Основные результаты реализации муниципальных программ Жиздринского района Калужской области в 2024 году:

* ***Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа на территории Жиздринского района»:***

***Основные цели и задачи муниципальной программы:***

**Цели и задачи муниципальной программы:**

* развитие и укрепление системы межведомственной координации деятельности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании среди различных групп населения, прежде всего несовершеннолетних
* развитие взаимодействия и сотрудничества государственных и муниципальных органов, общественных организаций в сфере организации профилактики наркомании и реабилитации больных наркоманией
* совершенствование системы мониторинга распространения наркомании и осуществления постоянного контроля наркоситуации
* совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе
* совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2024 году:***

Лиц в возрасте от 11 до 24 лет допускающих немедицинское употребление наркотических веществ на профилактическом учете не состоит.

Фактический показатель численности жителей района, вовлеченных в программные и профилактические мероприятия соответствует плановому показателю (1000 человек план, 1000 человек факт) и составляет 100%. (548 несовершеннолетних) Уменьшение числовых показателей граждан состоящих на учете у врача нарколога связано с естественным убытием населения района.

***Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы***

*Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

- менее 100 %, в том числе:

- численность жителей района, вовлеченных в программные и профилактические мероприятия соответствует плановым показателям (1000) Уменьшение числовых показателей связано с естественным убытием населения района.

*- Количество людей, состоящих на учете у врача-нарколога в Жиздринском районе уменьшилось с 28 человек в 2023 году до 20 человек в 2024 г. Плановый показатель на 2024 год указывался 33 человека. Уменьшение числового показателя произошла в связи со снятием с учета граждан.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:**

**Контрольные события:**

|  |
| --- |
| Подготовка правовых актов антинаркотической направленности в Жиздринском районе, замечаний и предложений по проектам региональных и федеральных нормальных правовых актов в рамках компетенции исполнителей **выполнено** |
| Организация деятельности комиссий на территории Жиздринского района: антинаркотической, по профилактике правонарушений, по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии ГП «Город Жиздра» и др. **выполнено** |
| Мониторинг наркоситуации на территории Жиздринского района, анализ состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических веществ **выполнено** |
| Организация занятий с обучающимися образовательных учреждений, направленных на информирование об опасности наркомании и накопреступности, их профилактику и пропаганду здорового образа жизни **выполнено** |
| Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту - 26 июня **выполнено** |
| Проведение рейдов по местам массового пребывания населения, в частности молодежи, в целях выявления и предупреждения правонарушений и преступлений, фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, а также наркотических веществ **выполнено** |
| Проведение рейдов в семьи, состоящие на всех видах учета, в семьи, находящиеся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации **выполнено** |
| Организация информационно-просветительской работы с населением, направленной на профилактику наркомании и наркопреступности, в частности через средства массовой информации **выполнено** |
| Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования, спортивных, культурных и иных объединений, направленных на обеспечение досуга населения, исключающего потребление наркотических и психотропных веществ **выполнено** |
| Участие в ежегодной антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» **выполнено** |
| Проведение операции «МАК», направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков растительного происхождения и профилактику их потребления **выполнено** |
| Проведение социально-психологического тестирования в образовательных учреждениях в целях предупреждения и раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ **выполнено** |
| Обеспечение участия обучающихся образовательных учреждений в медицинских обследований на предмет потребления наркотических и психотропных веществ (при необходимости) **выполнено** |
| Выявление лиц, склонных к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, семей, в составе которых имеются наркозависимые лица и постановка их на соответствующие виды учётов с принятием к ним профилактических мер  **выполнено** |
| Проведение проверок возможности проживания осужденных за незаконный оборот наркотических средств, освободившихся из мест лишения свободы, на территории района **выполнено** |
| Оказание адресной социальной, психологической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы **не выполнено** |
| Обеспечение оказания наркологической помощи больным наркоманией на территории муниципального образования **не выполнено** |
| Оказание консультационной помощи наркозависимым по вопросам прохождения реабилитации и ресоциализации в реабилитационных центрах **выполнено** |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

-вовремя разработанные и утвержденные нормативно-правовые акты;

-обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия всех органов системы профилактики.

-своевременная организация и проведение предупредительных мер.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий**

При реализации мероприятий муниципальной программы средства бюджета не привлекались.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

* В соответствии с постановлением администрации МР «Жиздринский район» от 29.01.2024 №45 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Жиздринский район», их формирования, реализации и проведении оценки эффективности реализации» в 2024 году реализация муниципальной программы Жиздринского района Калужской области «***Комплексные меры профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа на территории Жиздринского района»,*** характеризуется **высоким** уровнем эффективности.

***Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы прилагается.***