Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района “Жиздринский район”

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2015г.                                                                                               № 356

О проведении месячника пожарной

безопасности на территории

МР «Жиздринский район»

В целях снижения количества пожаров, недопущения гибели людей, активизации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности по месту жительства и на работе, а также в соответствии с Федеральным законам от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории МР «Жиздринский район» месячник пожарной безопасности с 15 апреля по 15 мая 2015г.

2. Утвердить план проведения на территории МР «Жиздринский район» месячника пожарной безопасности (приложение).

3. Главам администраций Городского и Сельских поселений, руководителям предприятий, организаций Жиздринского района, независимо от формы собственности, рекомендую провести с 15 апреля по 15 мая 2015г. месячник по пожарной безопасности на подведомственной территории.

4. О проведенных мероприятиях в установленном порядке доложить Начальнику ОНД по Жиздринскому району.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

МР «Жиздринский район»                                                                   Г.М. Скобликов

Приложение

к постановлению администрации

МР «Жиздринский район»

От «17» апреля  2015г. № 356

П Л А Н

Проведения на территории Жиздринского района

месячника пожарной безопасности с 15 апреля по15 мая 2015г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и принять постановление «О проведении месячника по пожарной безопасности». | до 15.04.2015г. | Отдел по ГО, ЧС и мобработе |  |
| 2 | Организовать работу со средствами массовой информации по информированию населения Жиздринского района о ходе проведения месячника, его цели и задачи, а также разъяснительной работы в органах исполнительной власти, в трудовых коллективах предприятий и организаций, детских дошкольных учреждениях, учебных заведениях. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Начальник ОНД Начальник ПЧ-29 |  |
| 3 | Организовать практическую отработку по эвакуации людей на случай пожара и возникновения ЧС на объектах с массовым пребыванием людей. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Администрация МР, Начальник ОНД |  |
| 4 | Осуществлять контроль за ходом обучения населения, рабочих и служащих на предприятиях, дошкольников, учащихся школ, мерам пожарной безопасности и действиям в ЧС по программам ОБЖ. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Начальник ОНД Начальник ПЧ-29 |  |
| 5 | Организовать проведение в пожарной части «Дней открытых дверей», с приглашением учащихся общеобразовательных учреждений. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Начальник ОНД Начальник ПЧ-29 |  |
| 6 | Организовать работу по проведению рейдов с привлечением участковых инспекторов милиции, энергослужб, ВДПО, органов социальной защиты, с подворным обходом населенных пунктов с неблагополучной противопожарной обстановкой, направленным на выявление нарушений правил пожарной безопасности в Жилом секторе и предупреждение гибели людей, а также в целях инструктажа граждан о необходимых мерах пожарной безопасности в пожароопасный период, с принятием мер по результатам рейдов. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Администрация МР, Начальник ОНД |  |
| 7 | Организовать работу по проведению совместных рейдов с участковыми УИМ и работниками ЖРЭУ рейдов по чердачным и подвальным помещениям с целью выявления мест проживания лиц БОМЖ, а также по местам проживания лиц злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и детей, состоящих на профилактическом учете. Откорректировать списки жилых домов барачного типа, на которые следует обратить особое внимание. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Начальник ОНД Начальник ПЧ-29 |  |
| 8 | Провести проверки противопожарного состояния зданий повышенной этажности, с проведением инструктажа жильцов мерам пожарной безопасности. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Начальник ОНД Начальник ПЧ-29 |  |
| 9 | Совместно с ВДПО организовать и провести комплекс надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилого сектора. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Начальник ОНД Начальник ПЧ-29 |  |
| 10 | Провести проверку созданных добровольных пожарных формирований, а также продолжить работу по их созданию. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Начальник ОНД Начальник ПЧ-29 |  |
| 11 | Итоги проведения месячника пожарной безопасности рассмотреть на заседаниях районной комиссии по чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности. | с 15.04.2015г. по15.05.2015г. | Начальник ОНД Начальник ПЧ-29 |  |