Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района “Жиздринский район”

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_________________                                                                                        №________

20 августа 2020г.                                                                                  № 354

| О плане организационно-технических мероприятий администрации МР «Жиздринский район» по подготовке и проведению выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выборов депутатов в органы местного самоуправления муниципальных образований Жиздринского района четвертого созыва. |  |
| --- | --- |

Во исполнение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О выборах Губернатора Калужской области», Закона Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области», Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в целях оказания содействия избирательным комиссиям на территории Жиздринского района в подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания области и представительных органов муниципальных образований  Жиздринского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий администрации МР «Жиздринский район» по подготовке и проведению выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Жиздринского района четвертого созыва (приложение)

2. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Жиздринский район» по управлению делами Коваль Н.Г.

Глава администрации

МР «Жиздринский район»                                                            А.Е. Барыбин

Исполнила Коваль Н.Г.

Согласовано                                                                                 Карпов Р.А.

|  | Утверждено Постановлением администрации МР «Жиздринский район» «____»_____2020г.№___ |
| --- | --- |

План

организационно-технических мероприятий администрации МР «Жиздринский район» по подготовке и проведению выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выборов депутатов в органы местного самоуправления муниципальных образований Жиздринского района четвертого созыва

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка избирательных участков: (обеспечение связью, исполнение противопожарных мероприятий, устойчивое электро и теплоснабжение) | До 25.08.2020 | Главы СП Коваль Н.Г. |  |
| 2. | Создание условий для сохранности избирательной документации в помещениях территориальной и участковых избирательных комиссий | Постоянно | Коваль Н.Г.., Касатов С.В. |  |
| 3. | Организация и обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов | постоянно | Коваль Н.Г. Касатов С.В. |  |
| 4. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменении в ранее представленных сведениях об избирателях. | 2 раза в неделю. Со 02.09.2020 по 12.09.2020 - ежедневно | ЗАГС, Райсуд, УФМС, Военкомат |  |
| 5. | В целях подготовки избирательных участков к выборам и обеспечения высокой явки избирателей закрепить ответственных лиц из числа работников администраций района ,городского и сельских поселений за каждым избирательным участком. | Постановление № 135 от 23.03.2020 | Коваль Н.Г. |  |
|  | Выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка Жиздринского района специальные места (специальное место) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Постановление № 324 от 05.08.2020 | Коваль Н.Г. |  |
| 6. | Утвердить прилагаемый перечень резервных помещений для голосования и размещения участковых избирательных комиссий на территории Жиздринского района. | Постановление № 258 от 19.06.2020 | Коваль Н.Г. |  |
| 7. | Определить помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты, их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов с избирателями при проведении выборов на должность Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Жиздринского Районного Собрания муниципального района «Жиздринский район» четвертого созыва и депутатов представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Жиздринский район» четвертого созыва | Постановление № 321 от 05.08.2020 | Коваль Н.Г. |  |
| 8. | Провести координационное совещание руководителей, ответственных за подготовку избирательных участков, руководителей органов МСУ, территориальных органов исполнительной власти федерального и областного подчинения, руководителей – владельцев помещений УИК, председателей УИК по вопросам подготовки и организации выборов | До 31.08.20 | Барыбин А.Е., Буденков Г.В. Коваль Н.Г., Неклюдова М.Г. |  |
| 9. | Провести совещание с руководителями организаций сферы культуры по организации культурно-концертного обслуживания. | 24.08.20 | Коваль Н.Г. Благоразумова Н.А. |  |
| 10. | Провести на каждом избирательном участке концерт, выступление участников художественной самодеятельности | 13.09.20 | Благоразумова Н.А.., директора ДК и СК |  |
| 11. | Провести работу с избирателями, имеющими ограниченные возможности (инвалиды, престарелые, больные) о возможности голосования на участках и на дому. Представить данные в УИК. | До 02.09.2020 | Прохина Н.А.совмест-но с председ. Совета ветеранов. |  |
| 12. | Провести работу с больными, находящимися в стационаре по разъяснению порядка голосования | постоянно | Якушева Н.В. |  |
| 13. | Организовать участие в голосовании престарелых и дееспособных граждан, находящихся в психоневрологическом интернате. | 13.09.2020 | Недорезова О.А. |  |
| 14. | Разместить на рекламных щитах информацию с призывом принять участие в голосовании. Согласовать вопрос о размещении плакатов. | До 24.08.2020 | Коваль Н.Г., Неклюдова М.Г., Главы администраций ГП, СП |  |
| 15. | Опубликовать в газете «Искра»: - программу культурного обслуживания; - приглашение гражданам – принять участие в голосовании. На территории каждого избирательного участка вывесить соответствующие объявления. | 04.09.2020 | Коваль Н.Г. Тихонова Т.М. Председатели УИК |  |
| 16. | Обеспечить опубликование в каждом номере газеты «Искра» календаря и хроники подготовки к выборам. | С 26.06.2020 | Жорина С.В. |  |
| 17. | Провести совещание с руководителями коммунальных служб по вопросам обеспечения водой, электроэнергией, газом, уборки территорий, освещения и др. | До 31.08.2020 | Скобликов Г.М. |  |
| 18. | Утвердить график дежурства ответственных работников администрации района, городского и сельских поселений, служб жизнеобеспечения города и района с 11-14 сентября. | До 31.08.2020 | Рыбаков Д.А. Коваль Н.Г. |  |
| 19. | Встреча с руководителями предприятий и учреждений города и района по вопросу обеспечения явки избирателей, организации и проведения выборов | До 31.08.2020 | Барыбин А.Е., , Коваль Н.Г. |  |
| 20. | Подвести итоги выборной компании | До 18.09.2020 | Барыбин А.Е. |  |