Приложение № 1

к постановлению администрации МР «Жиздринский район»

от 07 апреля 2025 г. № 214

**План основных мероприятий**

**по подготовке к зиме 2025-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные мероприятия** | **Объем работ** | **Объем финансирования,**  **в тыс. руб.** | | **Источник финансирования** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** |
| **Раздел I. Теплоснабжение** | | | | | | | |
| **1** | Замена сетевого насоса котельной Ульяно-Ленинской школы | 1 | 70,0 | | Местный бюджет | июль | Отдел образования |
| **2** | Замена узла ввода и питающего кабеля котельной МКОУ «СОШ№1» в г. Жиздра | 1 | 250,0 | | Местный бюджет | май | Отдел образования |
| **3** | Ремонт автоматики котлов котельной МКОУ «Огорская ООШ» | 1 | 50,0 | | Местный бюджет | апрель-май | Отдел образования |
| 4 | Замена узлов учета газа в котельных МКОУ «Полюдовская ООШ», МКОУ «СОШ№2» в г. Жиздра, МКОУ «Акимовская ООШ», МКОУ «Огорская ООШ» | 5 шт | 800,0 | | Местный бюджет, средства межрегионгаз | май-сентября | Отдел образования |
| **5** | Ремонт теплотрассы и системы отопления музея | 1 шт | 450,0 | | Местный бюджет | май-сентября | РКДЦ , |
| **6** | Передача трансформподстанции в д. Коренево | 1 шт | - | | Местный бюджет | июнь | Администрация муниц хозяйства |
| **7** | Техническое обслуживание, подготовка к работе источников резервного электропитания | 21 шт | 60,0 | | Местный бюджет | август | Собственники |
| **8** | Промывка и опрессовка тепловых сетей и систем теплоснабжения | 21 шт | 60,0 | | Местный бюджет | май | Собственники |
| **9** | Текущий ремонт помещений и оборудования котельных и топочных | 15 шт | 100,0 | | Местный бюджет | май-сентября | Собственники |
| **10** | Проверка оборудования безопасности установленного в котельных, топочных | 21 шт | 80,0 | | Местный бюджет | июнь-июль | Собственники |
| **11** | Проверка системы вентиляции, вентиляционных каналов и оборудования | 21 шт | 60,0 | | Местный бюджет | август | Собственники |
| **12** | Ремонт дымовой трубы котельной дома культуры | 1 шт | 90,0 | | Местный бюджет | июнь | РКДЦ |
| **13** | Заключение договоров на техническое и аварийное обслуживание газопроводов и оборудования котельных | 21 шт |  | | Местный бюджет | август-декабрь | Собственники |
| **14** | Ремонт системы отопления Дома культуры в г. Жиздра | 1 шт | 150,0 | | Местный бюджет | июль  август | РКДЦ |
| **15** | Проведение обучения ответственных за газовое хозяйство и аттестацию операторов | 72 чел | 20,0 | | Местный бюджет | июль-сентябрь | Собственники |
| **16** | Проведение комиссионного обследования котельных с подготовкой актов и паспортов готовности | 21 шт | - | | - | сентябрь | Собственники |
| **17** | Подготовка пусковой документации, согласование ее с Газпромгазораспределение Калуга | 21шт | - | | - | сентябрь | Собственники |
| **18** | Контроль за приобретением дров населением | 340 д | - | | - | май-август | Отдел муниципального хозяйства  Главы сельских администрацийй |
| **19** | Пуск котельных, топочных в назначенные сроки | 21 шт | - | | - | По отдельному распоряжениям | Собственники |
| **20** | Замена сетевого насоса котельной библиотеки | 1 шт | - | | Местный бюджет | июль | ЦБС |
| **Раздел II. Эксплуатация жилищного фонда** | | | | | | | |
| **1** | Ремонт крыши многоквартирного жилого дома р-д. Березовский, ул. Тяговая, д.1 | 1 | 36000 | | средства фонда капитального ремонта МКД КО | июнь | Фонд капитального ремонта МКД КО |
| **2** | Ремонт отмосток жилых домов в г. Жиздра: ул. Кирова, д. 16, ул. Кирова д. 28, ул. Фокина д. 49, ул. Шмидта д. 50 | 4 | 800,0 | | средства фонда капитального ремонта МКД КО | сентябрь | Фонд капитального ремонта МКД КО |
| **3** | Контроль заключения и исполнения договоров на ТО ВДГО в МЖД | 30 | - | | ГП «г. Жиздра» | апрель-май | Администрация ГП  « Город Жиздра» |
| **4** | Текущий ремонт жилых домов (по отдельным планам) | 14 шт | 300,0 | | ГП «г. Жиздра» | Апрель-сентябрь | Администрация ГП  « Город Жиздра» |
| **5** | Комиссионное обследование многоквартирных домов с подготовкой актов и паспортов готовности | - | - | | - | сентябрь | Комиссия, назначенная пост Главы администрации |
| **6** | Проектирование ремонта крыши жилых домов в г. Жиздра, ул. Коммунистическая, д. 8, ул. Кирова, д. 28 | 2 шт | - | | ГП «г. Жиздра» | июнь | Администрация ГП  « Город Жиздра» |
| **Раздел III. Водоснабжение и водоотведение** | | | | | | | |
| **1** | Промывка и дезинфекция сетей и сооружений водоснабжения | 8 км | 70,0 | Средства ГП  «Калугаоблводоканал» | | апрель-сентябрь | ГП «Калугаоблводоканал» |
| **2** | Ввод после пусконаладки станции водоочистки в с. Студенец | 1 | 300,0 | Средства ГП «Калугаоблводоканал» | | август | ГП «Калугаоблводоканал» |
| **3** | Ремонт оборудования водозаборов и станций водоочистки, в г. Жиздра, в с. Огорь | 10 км | 40,0 | Средства ГП «Калугаоблводоканал» | | июнь-август | ГП «Калугаоблводоканал» |
| **4** | Ремонт сетей водоснабжения в Жиздринском районе | 1 км | 3000,0 | Средства ГП «Калугаоблводоканал» | | Июнь-сентябрь | ГП «Калугаоблводоканал» |
| **5** | Подготовительные работы по строительству хозяйственно- бытовой канализации с сетями водоотведения в г.Жиздра. | 1 шт | 40,0 | Средства  ГП «Город Жиздра» | | сентябрь | Администрация ГП  « Город Жиздра» |
| **6** | Ремонт пожарных гидрантов | 8 шт | 70,0 | Средства ГП «Калугаоблводоканал» | | Июнь-сентябрь | ГП «Калугаоблводоканал» |